## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Note
Index.html | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 100% | Dev1 | Dev1: Nguyễn Tiến Anh
Details | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 100% | Dev1 | Dev2:Nguyễn Mai Thái Bảo
Cart | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 100% | Dev1
Search | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 100% | Dev1
Register | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 100% | Dev2
Logins | 2023-06-06 | 2023-06-10 | 100% | Dev2
Profiles | 2023-06-11 | 2023-06-14 | 100% | Dev2